## Plan de trabajo 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2024
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico Para Maestros (ARS SEMMA) |  |  |  | Cantidad de Servidores: 351 |  |  | Teléfonos: 809-688-6646
Titular de la institución: Dra. Sonia Feliz Medrano |  |  |  | Sector Gubernamental: Salud |  |  | Página Web: semma.gob.do
Objetivo General: Desarrollar una cultura de integridad, respeto por los valores y principios éticos.
Actividad no. | Actividad | PARA LLENADO DE LA CIGN
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | 1) Cargar imágenes de dicha campaña en nuestras redes sociales y pagina institucional; 2) Enviar correo masivo con informaciones alusivas a dicha campaña. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año | 4
2 | Crear una campaña institucional con motivo de las elecciones nacionales de este año, donde se les indique a los colaboradores, la prohibición de campañas politicas dentro de la institución | 1) Realizar charlas en las principales areas de la institución; 2) Enviar correos masivos a los colaboradores con las informaciones alusivas a dicha campaña. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Correo promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er Trimestre | 1
3 | Instalar los buzones de denuncias, realizar campaña de sensibilización al respecto | 1) Coordinar la instalación de los buzones con la Maxima Autoridad; 2) Realizar campaña de sensibilización sobre el uso de dicha herramienta de denuncia. | -Fotografias y videos del acto. -Correos electronicos con campaña de sensibilización | -Acto realizado -Correos enviados sobre sensibilización |  | 2do Trimestre
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
4 | Actualizar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. . | 1) Creación de la matriz | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada |  | 3er Trimestre | 1 |  | T1/T2
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
5 | Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | 1) Se realizaran talleres que abarquen las actividades 8,9,10,11,12 y 13. Enfocando los mismos en el personal de las áreas que son mas vulnerables: a) Unidad de Compras; b) Dirección Administrativa Financiera; c) Control Financiero; d) Auditoria Médica; d) Comunicación. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 3er Trimestre | 1
6 | Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción. | 1) Se realizaran talleres que abarquen las actividades 8,9,10,11,12 y 13. Enfocando los mismos en el personal de las áreas que son mas vulnerables: a) Unidad de Compras; b) Dirección Administrativa Financiera; c) Control Financiero; d) Auditoria Médica; d) Comunicación. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 2do Trimestre | 1
7 | Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | 1) Se realizaran talleres que abarquen las actividades 8,9,10,11,12 y 13. Enfocando los mismos en el personal de las áreas que son mas vulnerables: a) Unidad de Compras; b) Dirección Administrativa Financiera; c) Control Financiero; d) Auditoria Médica; d) Comunicación. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 2do Trimestre | 1 |  | Todo el año
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
Producto 5- Plan de comunicación y capacitación. |  | Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad
8 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | 1) Realizar cada 3 meses un taller de la mano con personal de Recursos Humanos, donde se induzca a los colaboradores de nuevo ingreso. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año | 4
9 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | 1) Nombrar dos integrantes de la CIGCN para que creen el contenido del programa de formación para la integridad; 2) Mediante una acta levantada con motivo de una reunión ordinaria de la CIGCN, deberá ser aprobado dicho programa; 3) Será enviado un correo masivo en el cual se dará a conocer el contenido del programa. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año | 4

## Presupuesto Por Actividad
Presupuesto Para Cada Actividad
| Actividad | Presupuesto
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG | Recurso Humano
2 | Crear una campaña institucional con motivo de las elecciones nacionales de este año, donde se les indique a los colaboradores, la prohibición de campañas politicas dentro de la institución | Recurso Humano
3 | Instalar los buzones de denuncias, realizar campaña de sensibilización al respecto | Recurso Humano
4 | Actualizar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. . | Recurso Humano
5 | Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | RD$ 30,000.00
6 | Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción. | RD$ 30,000.00
7 | Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | RD$ 30,000.00
8 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | RD$ 30,000.00
9 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Recurso Humano

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica